## Hoja1
INGENIERIA INFORMÁTICA					UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
INGENIERIA DE SOFTWARE 2 – AÑO 2014					FACULTAD POLITECNICA
PLANIFICACION DE HITOS PMS

		Feb	Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio
	Actividades	24	01	03	08	10	15	17	22	24	29	31	05	07	12	14	19	21	26	28	03	05	10	12	17	19	24	26	31	02	07	09	14	16	21	23	28	30	05	07	12	14
Nro	HITOS
-	Orientación general
-	Formación de grupos
1	ERS (Especificación de Requerimientos software)					H
1.1	Elección de herramientas para diseño					H
2	ECU (Especificación de Casos de Uso) formal					H
2.1	Elección de IDE					H
2.2	Montaje de servidor de control de versiones					H
2.3	Especificación de SCM de documentos					H
3	Diseño UML (Unified Modeling Language)					H
3.1	Especificación de estándares y convenciones del proyecto					H
S	Sesion					VU
S-01	Iniciar Sesion					VU
S-02	Cerrar Sesion					VU
A	Modulo de administracion					YL
A-01	Listar Usuarios					YL
A-01-01	Crear Usuario					YL
A-01-02	Cambiar Estado de Usuario					YL
A-01-03	Buscar Usuario					VU
A-01-04	Consultar Usuario					VU
4	Entrega Iteración 1					H
5	Entrega Iteración 2					H
6	Entrega Iteración 3					H
7	Entrega Iteración 4					H
8	Entrega Iteración 5					H
9	Entrega Iteración 6					H
10	Entrega Iteración 7					H

REFERENCIAS
YL = Yohanna Lisnichuk
VU = Victor Ughelli

Actividad planeada
Actividad realizada correctamente
Actividad incompleta
Actividad no realizada